## Sheet1
| 分類 | タスク名 | ミニタスク | 担当者 | 開始 | 終了 | ステータス | 進捗 |  | 2023-10-08 | [23 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月 | [30 empty] | 2024-01-01 | [30 empty] | 2024-02-01 | [28 empty] | 2024-03-01
 | time axis 2023-10-08 to 2024-03-01
[10 empty] | 45207 | 45208 | 45209 | 45210 | 45211 | 45212 | 45213 | 45214 | 45215 | 45216 | 45217 | 45218 | 45219 | 45220 | 45221 | 45222 | 45223 | 45224 | 45225 | 45226 | 45227 | 45228 | 45229 | 45230 | 45231 | 45232 | 45233 | 45234 | 45235 | 45236 | 45237 | 45238 | 45239 | 45240 | 45241 | 45242 | 45243 | 45244 | 45245 | 45246 | 45247 | 45248 | 45249 | 45250 | 45251 | 45252 | 45253 | 45254 | 45255 | 45256 | 45257 | 45258 | 45259 | 45260 | 45261 | 45262 | 45263 | 45264 | 45265 | 45266 | 45267 | 45268 | 45269 | 45270 | 45271 | 45272 | 45273 | 45274 | 45275 | 45276 | 45277 | 45278 | 45279 | 45280 | 45281 | 45282 | 45283 | 45284 | 45285 | 45286 | 45287 | 45288 | 45289 | 45290 | 45291 | 45292 | 45293 | 45294 | 45295 | 45296 | 45297 | 45298 | 45299 | 45300 | 45301 | 45302 | 45303 | 45304 | 45305 | 45306 | 45307 | 45308 | 45309 | 45310 | 45311 | 45312 | 45313 | 45314 | 45315 | 45316 | 45317 | 45318 | 45319 | 45320 | 45321 | 45322 | 45323 | 45324 | 45325 | 45326 | 45327 | 45328 | 45329 | 45330 | 45331 | 45332 | 45333 | 45334 | 45335 | 45336 | 45337 | 45338 | 45339 | 45340 | 45341 | 45342 | 45343 | 45344 | 45345 | 45346 | 45347 | 45348 | 45349 | 45350 | 45351 | 45352
| 全体 | <全体進捗>
| UI |  |  |  | 2023-10-23 | 2023-11-03 |  | 50%
|  | パッケージイラスト | ラフ、構成 | 松原 | 2023-10-23 | 2023-10-27
|  |  | 色塗り | 松原 | 2023-10-27 | 2023-11-02
|  | タイトルロゴ |  | 永田 | 2023-10-23 | 2023-10-30
|  | イラスト | ゲーム用キャララフ一枚 | 松原 |  | 2023-11-10
|  |  | 差分 | 松原 |  | 2023-11-10
|  |  | 草むら、道 | 松原 |  | 2023-11-10
|  |  | 宝箱 | 松原 |  | 2023-11-10
| PG | パズル | 画面外判定 | 樽本 |  | 2023-10-30
|  |  | 重ねておく | 樽本 | 2023-10-30 | 2023-11-06
|  |  | 拡縮 | 岡野 | 2023-10-27 | 2023-11-03
|  |  | 配列管理 | 向出 |  | 2023-11-05
|  |  | パネル配列 | 向出 |  | 2023-11-05
|  | 猫移動 | アルゴリズム | 三浦 |  | 2023-11-08
|  |  | アルゴリズム実装 | 三浦 |  | 2023-11-08
|  |  | ゴール判定 | 三浦 |  | 2023-11-08
|  | UI | 宝箱個数計算プログラム | 渡辺 |  | 2023-11-06 |  | 100%
|  |  | 宝箱表示プログラム | 渡辺 |  | 2023-11-06 |  | 100%
|  |  | キャラの表示 | 渡辺 |  | 2023-11-06
|  |  | キャラの表情切替え | 渡辺 |  | 2023-11-06
|  |  | カメラを二つ表示する | 岡野 |  | 2023-10-27
|  | コントローラー | 移動 | 岡野 | 2023-11-03 | 2023-11-06
|  |  | 回転 | 岡野 | 2023-11-03 | 2023-11-06
|  | 背景 | 仮テレイン作成(森)
|  | BGM・SE | BGM集め | 杉野 |  | 2023-11-30
|  |  | SE集め | 渡部 |  | 2023-11-30 | ストーリーと同時並行
|  |  | 音の導入 | 樽本 |  |  | ストーリーと同時並行
ストーリーと同時並行
ストーリーと同時並行
ストーリーと同時並行
ストーリーと同時並行
三浦 | 向出 | 樽本 | 渡辺 | 松原 | 岡野 | 渡部 | 永田 | 杉野 | 永田

## Sheet2
テスト２